## Crono. Obra
Crie um cronograma de projeto nesta planilha. Digite o título desse projeto na célula B1. As informações sobre como usar esta planilha, incluindo instruções para leitores de tela e o autor desta pasta de trabalho, estão na planilha Sobre. Continue navegando pela coluna A para saber mais.
Insira o Nome da empresa na célula B2.
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3.
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  |  | Início do projeto: |  |  |  | 2025-09-01 | [6 empty] | 2025-10-01 | [6 empty] | 2025-11-01 | [6 empty] | 2025-12-01 | [6 empty] | 2026-01-01 | [6 empty] | 2026-02-01 | [6 empty] | 2026-03-01 | [6 empty] | 2026-04-01
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. |  |  | Semana de exibição: | 0 |  |  | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1900-01-31 | 1900-02-01 | 1900-02-02 | 1900-02-03 | 1900-02-04 | 1900-02-05 | 1900-02-06 | 1900-02-07 | 1900-02-08 | 1900-02-09 | 1900-02-10 | 1900-02-11
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | RESPONSÁVEL | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto.
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | SERVIÇOS PRELIMINARES
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | 1. Canteiro de obra | THY Engenharia | 100% | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | 2. Demolicao | THY Engenharia | 100% | 2025-09-01 | 2025-09-28 | 28
| 3. Alvenaria terreo | THY Engenharia | 100% | 2025-09-29 | 2025-10-27 | 29
| 4. Alvenaria superior | THY Engenharia | 100% | 2025-09-29 | 2025-10-27 | 29
| 5. Cobertura | THY Engenharia | 100% | 2025-10-28 | 2025-11-27 | 31
| 6. Infraestrutura de Hidraulica | THY Engenharia | 90% | 2025-10-28 | 2025-11-27 | 31
| 7. Infraestrutura de eletrica | THY Engenharia | 90% | 2025-10-28 | 2025-11-27 | 31
| 8. Infraestrutura de ar-condicionado | THY Engenharia | 0% | 2025-11-28 | 2025-12-27 | 30
| 9. Reboco interno | THY Engenharia | 0% | 2025-11-28 | 2025-12-27 | 30
| 10. Reboco externo | THY Engenharia | 0% | 2025-11-28 | 2025-12-27 | 30
| 11. Acabamentos internos terreo | THY Engenharia | 0% | 2025-12-28 | 2026-01-27 | 31
| 12. Acabamentos internos superior | THY Engenharia | 0% | 2026-01-27 | 2026-02-26 | 31
| 13. Acabamentos externos | THY Engenharia | 0% | 2026-02-27 | 2026-03-29 | 31
| 14. Forro de gesso | THY Engenharia | 0% | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 31
| 15. Pintura | THY Engenharia | 0% | 2026-03-30 | 2026-05-30
| 16. Interruptores | THY Engenharia | 0% | 2026-05-01 | 2026-05-31
| 17. Paisagismo | THY Engenharia | 0% | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 31

## Crono. Fin.
|  |  | Obra: Boa Vista Casa FL |  |  |  | Área de construção aproximado 495 m² | [16 empty] | Custo total Obra: R$ 4.364.250,00
| Periodo 12 Meses | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12
|  | FEVEREIRO |  | MARÇO |  | ABRIL |  | MAIO |  | JUNHO |  | JULHO |  | AGOSTO |  | SETEMBRO |  | OUTUBRO |  | NOVEMBRO |  | DEZEMBRO |  | JANEIRO |  | TOTAL GERAL
|  | MDO | MATERIAL | MDO | MATERIAL | MDO | MATERIAL | MDO | MATERIAL | MDO | MATERIAL | MDO | MATERIAL | MDO | MATERIAL | MDO | MATERIAL | MDO | MATERIAL | MDO | MATERIAL | MDO | MATERIAL | MDO | MATERIAL |  | MDO | MATERIAL
1 | Canteiro de Obra | 10000 | 12000 | [22 empty] | 22000 | 10000 | 12000
2 | Equipe técnica | 40000 |  | 40000 |  | 40000 |  | 40000 |  | 40000 |  | 40000 |  | 40000 |  | 40000 |  | 40000 |  | 40000 |  | 40000 |  | 62320 |  | 502320 | 502320
3 | Terraplenagem | 15000 | 20000 | [22 empty] | 35000 | 15000 | 20000
4 | Fundação | 20000 | 35000 | 7700 | 35000 | [20 empty] | 97700 | 27700 | 70000
5 | Estrutura de concreto | 12000 | 30000 | 20000 | 30000 |  | 37000 | [18 empty] | 129000 | 32000 | 97000
6 | Estrutura metálica |  |  | 40000 | 100000 | 44000 | 46000 | [18 empty] | 230000 | 84000 | 146000
7 | Alvenaria térreo | [5 empty] | 20000 | 10000 | 20000 | 14500 | 6000 | [14 empty] | 70500 | 24500 | 46000
8 | Alvenaria superior | [5 empty] | 20000 | 10000 | 20000 | 14500 | 6000 | [14 empty] | 70500 | 24500 | 46000
9 | Cobertura | [5 empty] | 10000 | 5200 | 30000 | 30000 | 12800 | [14 empty] | 88000 | 35200 | 52800 | 15000
10 | Impermeabilização | [7 empty] | 46000 |  | 25000 | 20000 | 25000 | 20000 | 25000 | 20000 | 25000 | 25000 | [7 empty] | 231000 | 85000 | 146000 | 20000
11 | Instalações Hidráulicas | 7000 | 18280 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  | 10000 |  | 10000 | [12 empty] | 105280 | 37000 | 68280 | ok
12 | Instalações Elétricas |  | 4500 | 9000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 | [8 empty] | 113500 | 39000 | 74500 | ok
13 | Ar Condicionado | [5 empty] | 30000 | 10000 | 30000 | 10000 | 30000 | 10000 |  | 10000 | [11 empty] | 130000 | 40000 | 70000 | ok
14 | Reboco interno |  |  |  | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 | 20000 | 10000 | 10000 | [14 empty] | 75000 | 30000 | 45000 | ok
15 | Reboco externo |  |  |  | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 | 20000 | 10000 | 10000 | [14 empty] | 75000 | 30000 | 45000 | ok
16 | Acabamentos interno térreo | [8 empty] | 30000 | 50000 | 30000 | 50000 | 28000 | 50000 |  | 33000 | [8 empty] | 271000 | 88000 | 183000 | 15000
17 | Acabamentos internos superior | [8 empty] | 20000 |  | 20000 | 50000 | 7000 | 25000 |  | 8000 | [8 empty] | 130000 | 60000 | 70000 | ok
18 | Acabamentos externos | [13 empty] | 50000 |  | 25000 |  | 28000 |  | 35000 |  |  |  |  | 138000 | 47000 | 100000 | ok
19 | Mármore, Granito e Pedras | [11 empty] | 60000 |  | 50000 | 25000 | 50000 | 25000 | 50000 |  | 10000 |  |  |  |  | 270000 | 50000 | 220000 | ok
20 | Portas internas | [13 empty] | 30000 | 15000 | 35000 | 15000 |  |  | 6000 |  |  |  |  | 101000 | 30000 | 71000 | ok
21 | Esquadrias de alumínio |  |  |  | 50000 |  | 50000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 50000 | 25000 | 50000 | 25000 | 50000 | 25000 | 50000 | 25000 | 50000 |  |  |  |  | 500000 | 100000 | 400000 | ok
22 | Forro de gesso | [11 empty] | 25000 |  | 25000 | 28000 | 25000 | 20000 | 25000 |  | 20000 |  |  |  |  | 168000 | 48000 | 110000 | 30000
23 | Pintura e textura | [18 empty] | 40000 | 50000 | 40000 | 50000 | 60000 | 50000 | 290000 | 90000 | 150000 | 30000
24 | Interruptores | [20 empty] | 10000 | 24000 | 9000 |  | 43000 | 19000 | 24000 | ok
25 | Paisagismo | [22 empty] | 20000 | 30000 | 50000 | 20000 | 30000 | ok
26 | Limpeza, caçamba |  | 10000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 8000 |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 3000 |  | 56000 | 18000 | 38000 | ok
27 | Automação e fotovotaico | [18 empty] | 16000 | 24000 |  |  |  |  | 40000 | 16000 | 24000 | ok
28 | Locação de equipamentos | 1000 | 10000 | 1000 | 5000 | 1000 | 5000 | 1000 | 5000 | 1000 | 5000 | 1000 | 4000 | 1000 |  | 1000 | [9 empty] | 42000 | 8000 | 34000 | ok
29 | Demolição | 10000 | 20000 | 10000 | 20000 | 12400 | 8000 | [18 empty] | 70400 | 32400 | 48000 | ok
30 | Louças e metais | [15 empty] | 36800 |  | 40000 |  |  | 20000 |  | 6000 |  | 102800 | 26000 | 76800 | 20000
31 | Tela mosquiteiro terraço | [24 empty] | 100000 | 15000 | 100000 | 10000
32 | Trocador de calor wifii | [24 empty] | 15000 | 2250 | 15000
33 | Capa térmica automátizada | [24 empty] | 40000 | 6000 | 40000
34 | Outros
SUB-TOTAL MÊS |  | 115000 | 159780 | 137700 | 275000 | 137400 | 271000 | 116200 | 241000 | 190000 | 204800 | 121000 | 292000 | 131000 | 315000 | 154000 | 297800 | 155000 | 193000 | 126000 | 195000 | 115000 | 74000 | 98000 | 80000 | 4364250 | 1691870 | 2672380
| TOTAL POR MÊS APROXIMADO |  | 274780 |  | 412700 |  | 408400 |  | 357200 |  | 394800 |  | 413000 |  | 446000 |  | 451800 |  | 348000 |  | 321000 |  | 189000 |  | 178000

## Financeiro
ID | DATA | DESCRIÇÃO | ETAPA | VALOR (R$)
1 | 2026-02-12 | Tiao materiais para construcacao ltda - Nf | Tapume | 8948
2 | 2026-02-12 | Empreiteiro. FJ empreendimentos Med. 001. Sinal | Canteiro de obra | 169187
3 | 2026-02-20 | Tiao materiais para construcao ltda - Nf | Alvenaria | 6160
4 | 2026-02-26 | Tiao materiais para construcao ltda - Nf | Fundacao | 2400
5
6 |  | Lancamentos de Marco 2026
8
9 | 2026-03-05 | JMJ locacao de cacambas | cacamba | 1050
11 | 2026-03-10 | Terraplenagem - escavacao de terra | Terraplenagem | 10000
12 | 2026-03-13 | Empreiteiro FJ empreendimentos Medicao 002 | Alvenaria | 157174.72
13 | 2026-03-13 | Deposito Tiao - material basico | Alvenaria | 9692.37
14 | 2026-03-18 | Deposito Tiao - material basico | Alvenaria | 4202.08
15 | 2026-03-18 | Braza esquadrias de aluminio - Sinal de pagamento | Esquadrias de aluminio | 60000
16 | 2026-03-20 | Boing estrutura metalica - sinal de pagamento | Estrutura metalica | 95000
17 | 2026-03-20 | Solomega - Sondagem | Fundacao - MDO | 1400
18 | 2026-03-20 | PortobeloShop Boituva - Sinal de pagamento | Acabamentos interno e externo | 39867.29
19
20
21
22 |  | Lancamentos de Abril 2026
23
24 | 2026-04-06 | Sagrada familia estacas | Fundacao | 3680
25 | 2026-04-06 | JMJ locacao de cacambas | cacamba | 2100
26 | 2026-04-06 | ki terra terraplenagem | Terraplenagem | 6400
27 | 2026-04-06 | Piso Pedra | Revestimento interno | 11538.9
28 | 2026-04-06 | Deposito Tiao - material basico | Alvenaria | 3913.3
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807

## Plano de contas
1 | Despesas Gerais | -0.7536%
2 | Canteiro de Obra | -1.087%
3 | Fundação | -2.174%
4 | Terraplenagem | -3.768%
5 | Despesas Gerais | -25.36%
6 | Alvenaria | -4.348%
7 | Estrutura Metálica Cobert. | -1.087%
8 | Impermeabilização | -2.29%
9 | Elevador | 0%
10 | Esquadrias de Aluminio | -9.275%
11 | Revestimento Interno | -4.348%
12 | Revestimento Externo | -1.812%
13 | Marmores e Granitos | -3.623%
14 | Instalaões Hidraulicas | -3.261%
15 | Instalações Elétricas | -3.043%
16 | Automações | -1.449%
17 | Louças e metais | -2.899%
18 | Revestimento cerâmico | -2.899%
19 | Ar Condicionado | -1.304%
20 | Gesso - forro, sancas, etc | -1.739%
21 | Guarda corpo e corrimões | -2.681%
22 | Iluminação | -0.5797%
23 | Portas e batentes | -2.899%
24 | Ferragens da portas | -1.449%
25 | Pintura e textura | -5.797%
26 | Locação de equipamentos | -1.29%
27 | Caçambas e limpesa | -1.304%
28 | Muros, muretas e piso | -4.449%
29 | Materiais Diversos | -0.7246%
30 | Paisagismo | -1.087%
31 | Demolições | -0.4928%
32 | Limpesa final de obra | -0.7246%
-100%

## Serviços
| Serviços | [7 empty] | Valor total
0
| Obra: | [7 empty] | Valor atual
| Proprietários: | [7 empty] | 0
Data:
SERVIÇOS | ITEM | VALOR TOTAL | DATA ACUM. ANTERIOR | VALOR ACUM. ANTERIOR | % ACUM. ANTERIOR | DATA MEDIÇÃ0 | VALOR MEDIÇÃO | % MEDIÇÃO | VALOR ATUAL | % ATUAL
Pintor Andre | 1.0 |  | 2022-10-14 |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Unimarmores - Pingadeiras | 2.0 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Instalação do forro ripado de madeira | 3.0 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Hominho Gesso | 4.0 |  | 2022-10-20 |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Furos para passagem de tubulação | 5.0 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
2 diarias de Bobcat (mini escavadeira) | 6.0 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Instalção das pedras - Joaldo |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!

## Med. Serviços
| THY Arquitetura e Construção Ltda - SP - Med. Serviços | Data: 00/00/0000 |  |  | Dados bancarios do fornecedor
| Serviço: | Nº:
Nome do fornecedor: Andre
| Telefone: | Pagador:
| Medição: | Obs:
Valor: R$
Forma de pagamento:
Serviço |  |  | Unit. | Qtd. | Val. Unit. | Val. Qtd.
Acrilica acetinado |  |  | UNI | 1 |  | 0
0
0
0
|  |  | Total ( R$ ): |  |  | 0
Obs:
Total + Obs:

## Med. Empreiteiro
EMPREITEIRO :
OBRA:
PROPRIETÁRIOS :
|  |  | DATA : |  |  | Valor total do contrato |  | 610000
| MEDIÇÃO : |  | PERIODO : |  |  | ÁREA A SER CONSTRUÍDA : |  | 495
SERVIÇOS | ÍTEM | % | VALOR TOTAL | VALOR ACUM. | % ACUM. | VALOR | % MEDIÇÃO | VALOR | % ATUAL
|  |  |  | ANTERIOR | ANTERIOR | MEDIÇÃO |  | ATUAL
CANTEIRO DE OBRAS E BARRACÃO | 1.0 | 2.6% | 15860 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Abrigo de agua e energia | 2.0 | 1% | 6100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Gabarito e Marcação da obra | 3.0 | 1.7% | 10370 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Fundação Profunda (Acompanhamento de estacas ferragens e Concretagem) | 4.0 | 2% | 12200 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
FUNDAÇÃO RASA ( Escavação de blocos e vigas, ferragens e concretagem ) | 5.0 | 4.9% | 29890 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
BALDRAME ( ALVENARIA, REBOCO E IMPERMEABILIZAÇÃO) | 6.0 | 1.8% | 10980 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
ALVENARIA | 7
Pavto Inferior | 7.1 | 3.2% | 19520 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Pvto térreo | 7.2 | 4.1% | 25010 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Pvto Superior | 7.3 | 4.1% | 25010 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
ESTRUTURA | 8.0
Pavto Inferior | 8.1 | 3.3% | 20130 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Pvto térreo | 8.2 | 4.2% | 25620 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Pvto superior | 8.3 | 4.8% | 29280 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
REVESTIMENTO INTERNO (Reboco) | 9.0
Pavto Inferior | 9.1 | 3% | 18300 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Pvto térreo | 9.2 | 4% | 24400 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Pvto superior | 9.3 | 4% | 24400 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
REVESTIMENTO EXTERNO( Reboco) | 10.0 | 5.7% | 34770 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Colocação e requadração de Contra marcos ) | 11.0 | 2.2% | 13420 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Requadração de Vigas | 12.0 | 1.2% | 7320 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Cobertura Completa. | 13.0
Platinbanda e Area Técnica. | 13.1 | 2% | 12200 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Contrapiso na Laje | 13.2 | 2% | 12200 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
INSTALACOES ELÉTRICAS | 14.0
Tubulacoes Lajes | 14.1 | 0.8% | 4880 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Tubulacoes de teto | 14.2 | 0.8% | 4880 | 4880 | 0% | 0 | 0% | 4880 | 100%
Tubulações de caixinhas e Paredes | 14.3 | 0.8% | 4880 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Fiação | 14.4 | 0.7% | 4270 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Quadros e disjuntores | 14.5 | 0.8% | 4880 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Caixa entrada | 14.6 | 0.5% | 3050 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Acabamentos de interruptores e Tomadas | 14.7 | 0.6% | 3660 | 0 | 0% | 1098 | 30% | 1098 | 30%
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 15.0
Passagem e drenos | 15.1 | 0.8% | 4880 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Tubulacoes e registros paredes | 15.2 | 1.1% | 6710 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Tubulação externa | 15.3 | 0.5% | 3050 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Tubulações aéreas | 15.4 | 0.5% | 3050 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Caixas d'agua e barrilete | 15.5 | 0.7% | 4270 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Tubulação de gás | 15.6 | 0.6% | 3660 | 3660 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
Hidraulica da Piscina | 15.7 | 0.45% | 2745 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
Loucas / metais | 15.8 | 0.6% | 3660 | 0 | 0% | 1464 | 40% | 1464 | 40%
REQUADRAÇÃO DE VÃOS PARA BATENTES | 16.0 | 1% | 6100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
EXECUÇÃO CONTRA PISO | 17.0
Contra piso Inferior | 17.1 | 1.7% | 10370 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Contra piso térreo | 17.2 | 1.9% | 11590 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Contra piso superior | 17.3 | 1.9% | 11590 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
COLOCAÇÃO PORCELANATOS E AZULEJOS ÁREAS FRIAS | 18.0
Pavimento Inferior | 18.1 | 1.4% | 8540 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Pvto térreo ( salas , etc ) | 18.2 | 1.8% | 10980 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Pvto superior | 18.3 | 1.8% | 10980 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
MURO DE FECHAMENTO | 19.0 | 4% | 24400 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
MURO DE ARRIMO | 20.0 | 7.5% | 45750 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
EXECUÇÃO PISCINA | 21.0
Estrutura | 21.1 | 1.6% | 9760 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Acabamentos | 21.2 | 0.65% | 3965 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Area Externa acerto de terra , concretagem e contrapiso | 22.0 | 2.7% | 16470 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
TOTAL = |  | 100% |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
data de pagamento
Proprietário

## Cotação
|  | THY Arquitetura e Construção Ltda - SP - COTAÇÃO DE PREÇOS |  |  |  |  | Dados bancarios da melhor cotação
Material:
Data:
Obra:
Obs:
MAPA DE COTAÇÃO
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3
Fornecedor
Vendedor
Telefone
Produto/Serviço | Qtd. | UNI | Val. Unit. | Val. Qtd. | Qtd. | Val. Unit. | Val. Qtd. | Qtd. | Val. Unit. | Val. Qtd.
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Total ( R$ ): |  | 0 | Total ( R$ ): |  | 0 | Total ( R$ ): |  | 0
|  | Obs: |  |  | Obs: |  |  | Obs:
|  | Total + Obs = |  |  | Total + Obs |  |  | Total + Obs

## Parcelamentos
Data | Descrição | Numero p/ | Qnt. p/ pagas | Valor p/ mes | Valor | Fornecedor | Documento | N. Doc. | Nome/arquivo | OBS | Situação
2022-03-30 | Pisos e revestimentos | 6 | 6 | 2488.67 | R$ 14.932,02 | Prime Revestimentos | Pedido | 20345 | Prime Revestimentos 30.03.22 | faturado | parcelado 6x cartão
2022-04-06 | Pisos e revestimentos | 1 | 1 | 1188.3 | R$ 1.188,30 | Porto Alpha - Pasinato | NF | 34330 | Porto Alpha - Pasinato NF 34330 - 06.04.22 | a vista | pago-06.04.22
2022-04-06 | Pisos e revestimentos | 5 | 5 | 4472.76 | R$ 22.363,81 | Porto Alpha | pedido | 11313 | Porto Alpha pedido 11313 - 06.04.22 | faturado | parcelado 5x boleto
2022-04-06 | Pisos e revestimentos | 8 | 8 | 324.16 | R$ 2.593,30 | Telhanorte Saint Gobain | NF | 5527831 | Telhanorte NF 5527831 - 06.04.22 | faturado | parcelado 8x cartão
2022-04-08 | Pisos e revestimentos | 10 | 10 | 1375.71 | R$ 13.757,07 | C&C Casa e Construção | NF | 2993737 | C&C NF 2993737 - 08.04.22 | faturado | parcelado 10x cartão
2022-04-09 | Pisos e revestimentos | 10 | 10 | 1596.51 | R$ 15.965,12 | C&C Casa e Construção | NF | 2995262 | C&C NF 2995262 - 09.04.22 | faturado | parcelado 10x cartão
2022-04-09 | Pisos e revestimentos | 10 | 10 | 447.3 | R$ 4.473,01 | Telhanorte Saint Gobain | NF | 5531557 | Telhanorte NF 5531557 - 09.04.22 | faturado | parcelado 10x cartão
2022-04-11 | Pisos e revestimentos | 10 | 10 | 1596.51 | R$ 15.965,12 | C&C Casa e Construção | NF | 2995821 | C&C NF 2995821 - 11.04.22 | faturado | parcelado 10x cartão
2022-04-13 | Pisos e revestimentos | 10 | 10 | 2095.53 | R$ 20.955,27 | C&C Casa e Construção | NF | 2998235 | C&C NF 2998235 - 13.04.22 | faturado | parcelado 10x cartão
2022-04-13 | Pisos e revestimentos | 10 | 10 | 2161.45 | R$ 21.614,49 | C&C Casa e Construção | NF | 2998236 | C&C NF 2998236 - 13.04.22 | faturado | parcelado 10x cartão
2022-09-27 | Guarda corpo | 3 | 3 | 13000 | 39000 | AlphavilleGlass | NF | 1142 | Alphaville Glass | Faturado | parcalado 3x
2022-09-29 | Pedra decorativas | 1 | 1 | 3000 | 3000 | Emporio das rochas | NF | 11288 | Emporio das rochas | a vista | pago-28.09.22
2022-10-28 | Pedra decorativas | 7 | 7 | 17797.43 | 124582.01 | Emporio das rochas | NF | 11288 | Emporio das rochas | faturado | parcelado 7x

## Página1
Data | Descrição | Numero p/ | Qnt. p/ pagas | Valor p/ mes | Valor | Fornecedor | Documento | N. Doc. | Nome/arquivo | OBS | Situação
2022-03-30 | Pisos e revestimentos | 6 | 6 | 2488.67 | 14932.02 | Prime Revestimentos | Pedido | 20345 | Prime Revestimentos 30.03.22 | faturado | parcelado 6x cartão
2022-04-06 | Pisos e revestimentos | 1 | 1 | 1188.3 | 1188.3 | Porto Alpha - Pasinato | NF | 34330 | Porto Alpha - Pasinato NF 34330 - 06.04.22 | a vista | pago-06.04.22
2022-04-06 | Pisos e revestimentos | 5 | 5 | 4472.762 | 22363.81 | Porto Alpha | pedido | 11313 | Porto Alpha pedido 11313 - 06.04.22 | faturado | parcelado 5x boleto
2022-04-06 | Pisos e revestimentos | 8 | 8 | 324.1625 | 2593.3 | Telhanorte Saint Gobain | NF | 5527831 | Telhanorte NF 5527831 - 06.04.22 | faturado | parcelado 8x cartão
2022-04-08 | Pisos e revestimentos | 10 | 9 | 1375.707 | 13757.07 | C&C Casa e Construção | NF | 2993737 | C&C NF 2993737 - 08.04.22 | faturado | parcelado 10x cartão
2022-04-09 | Pisos e revestimentos | 10 | 9 | 1596.512 | 15965.12 | C&C Casa e Construção | NF | 2995262 | C&C NF 2995262 - 09.04.22 | faturado | parcelado 10x cartão
2022-04-09 | Pisos e revestimentos | 10 | 9 | 447.301 | 4473.01 | Telhanorte Saint Gobain | NF | 5531557 | Telhanorte NF 5531557 - 09.04.22 | faturado | parcelado 10x cartão
2022-04-11 | Pisos e revestimentos | 10 | 9 | 1596.512 | 15965.12 | C&C Casa e Construção | NF | 2995821 | C&C NF 2995821 - 11.04.22 | faturado | parcelado 10x cartão
2022-04-13 | Pisos e revestimentos | 10 | 9 | 2095.527 | 20955.27 | C&C Casa e Construção | NF | 2998235 | C&C NF 2998235 - 13.04.22 | faturado | parcelado 10x cartão
2022-04-13 | Pisos e revestimentos | 10 | 9 | 2161.449 | 21614.49 | C&C Casa e Construção | NF | 2998236 | C&C NF 2998236 - 13.04.22 | faturado | parcelado 10x cartão
2022-09-28 | Marmores e Granitos | 8 | 4 | 17797.43 | 142379.44 | Empório das rochas | NF | 11288 |  | faturado | parcelado 8x cartão
2022-10-19 | Revestimento cerâmico | 6 | 3 | 2560.27 | 15361.62 | Sodimac | NF | 1914066230 |  | faturado | parcelado 6x cartão
2022-11-07 | Instalações Elétricas | 6 | 2 | 2333.33 | 13999.98 | Santil | NF |  |  | faturado | parcelado 10x cartão
2022-11-21 | Louças e metais | 10 | 2 | 122.47 | 1224.7 | Leroy Merlin | NF | E161B510B6JEE |  | faturado | parcelado 10x cartão
2022-11-21 | Louças e metais | 10 | 2 | 401.68 | 4016.8 | Leroy Merlin | NF | E161B4JH849E2 |  | faturado | parcelado 10x cartão
2022-11-21 | Louças e metais | 10 | 2 | 185.63 | 1856.3 | Roca Brasil | NF | 834512 |  | faturado | parcelado 10x cartão
2022-11-21 | Louças e metais | 10 | 2 | 185.63 | 1856.3 | Roca Brasil | NF | 834513 |  | faturado | parcelado 10x cartão
2022-11-21 | Louças e metais | 10 | 2 | 97.9 | 979 | Roca Brasil | NF | 834514 |  | faturado | parcelado 10x cartão
2022-11-21 | Portas, batentes e Forro | 6 | 3 | 5742.61 | 34455.66 | Promade | NF | 214117-1 |  | faturado | parcelado 6x cartão
2022-11-23 | Louças e metais | 11 | 2 | 194.58 | 2140.38 | Tramontina | NF | 410552 |  | faturado | parcelado 10x cartão
2022-11-30 | Louças e metais | 8 | 2 | 762.42 | 6099.36 | Leroy Merlin | NF | E161G26C33927 |  | faturado | parcelado 8x cartão
2022-12-03 | Guarda corpo e corrimões | 5 | 2 | 2484 | 12420 | Lobatus | NF | 807 |  | faturado | parcelado 10x cartão

## MSG
MODELO DE CRONOGRAMA DE OBRA
Prezado usuário. Seja bem-vindo!
Obrigado por baixar este modelo de crongorama de obra. Saiba que ela foi desenvolvido pela equipe PLANILHA DE OBRA e é voltado para arquitetos, construtores e engenheiros que desejam emitir relatórios diários de obra.
O que é um cronograma físico de obra?
Cronograma físico de obra é uma fase do gerenciamento de projeto que consiste na indicação de todas as etapas de execução de serviços para construção de um determinado edifício (ou produto) com datas de início e término para cada etapa.
Geralmente o cronograma é acompanhado de um diagrama gantt que ilustra o avanço das diferentes etapas do projeto para melhor análise dos responsáveis e identificação, recuperação ou eliminação de processos com problemas.
Para que serve um cronograma?
O cronograma de obra serve para detalhar cada etapa do projeto bem como definir como e quando o projeto vai findar e entregar seu resultado final além de servir como uma ferramenta de comunicação entre as partes envolvidas no projeto e emissão de relatórios de acompanhamento.
O cronograma físico de obra bem elaborado nas mãos de um gestor de projetos aumenta as chances de sucesso de que o edifício ora projetado, seja executado no custo, prazo e qualidade acordados no escopo do projeto.
Por que fazer um cronograma?
Tempo é dinheiro e toda atividade na construção civil leva tempo, portanto, é importante mensurar quanto tempo levará cada atividade para que o empreendimento seja economicamente viável e quanto mais detalhado for o cronograma mais preciso será o prazo de entrega do mesmo.
Uma obra sem cronograma começa mal e dificilmente termina bem pois prazos são perdidos, há estouros no orçamento, má qualidade na execução, retrabalhos, partes interessadas insatisfeitas, etc.
_
Espero que essa planilha de cronograma de obra tenha agregado conhecimento para sua pessoa e desde já, coloco-me a inteira disposição para responder quaisquer dúvidas, críticas ou sugestões.
Para você ficar por dentro de tudo que há no Planilha de Obra, se inscreva no nosso blog e tenha acesso há diversos conteúdos exclusivos.
JEFERSON C. A. PEREIRA
contato@planilhadeobra.com.br
www.planilhadeobra.com.br

## Relatório
VMF CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA
Relatório semanal de obra
CNPJ: 49.017.772/0001-25
Email: contato@vmfengenharia.com
RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA (RSO) |  |  |  | Nº
OBRA: Ninho Verde I | INICIO: |  | RESP. TÉCNICO:
ENDEREÇO: FV04 | TÉRMINO: |  | Nº CREA-SP:
DATA: |  |  | Nº DA ART:
TARÉFAS E SERVIÇOS
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
OBSERVAÇÕES E OCORRÊNCIAS
1-
2-
3-
4-
5-
6-
MÃO DE OBRA DIRETA/INDIRETA |  | EQUIPAMENTOS OU MÁQUINAS
FUNÇÃO/CARGO | QTDE |  |  | QTDE
ENGENHEIRO |  | TRATOR
TÉCNICO |  | RETRO ESCAVADEIRA
ELETRICISTA |  | CAMINHÃO BASCULANTE
PEDREIRO |  | CAMINHÃO BETONEIRA
AJUDANTE |  | CAMINHÃO BOMBA DE CIMENTO